## Лист 1
Перелік проблемних об’єктів житлового будівництва
(за інформацією Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій)
[11 empty] | Станом на: |  | 2014-04-01
Кількість проблемних об'єктів | Замовник будівництва (назва, поштова адреса) | Найменування об’єктів та їх місцезнаходження | Форма власності | Характеристика будинку |  | Початок будівництва (дата) | Загальна кошторисна вартість будівництва, (тис.грн.) | Фактично профінансовано (тис.грн.) | Необхідний обсяг фінансування для завершення будівництва (тис.грн.) | Площа вільна від зобов’язань квартир |  | Будівельна готовність (%) | Стан будівництва (1,2) | Запланований термін прийняття в експлуатацію (дата)
|  |  |  | Кількість квартир (шт.) | Загальна площа (кв.м.) |  |  |  |  | Кількість квартир (шт.) | Загальна площа (кв.м.)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
130 | Разом: |  | 130 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3494 | 343796.193
3 | АРК: |  |  | 224 | 16143.8 |  | 91795.14 | 13224.2 | 78570.94 | 181 | 13230.78
1 | ТОВ «Кримжитлокомплекс» м.Сімферополь, вул. Р.Люксембург,17, к.10 | м. Сімферополь, вул. Балаклавська, літер А | Прив | 53 | 4040.5 | 2006 | 30771.53 | 8177.3 | 22594.23 | 30 | 2502.54 | 5 | 2 | 4кв. 2008
2 | ТОВ «Кримжитлокомплекс» м. Сімферополь, вул. Р.Люксембург,17, к.10 | м. Сімферополь, вул. Балаклавська, літер Б | Прив | 151 | 10514 | 2007 | 52570 | 2330.48 | 50239.52 | 144 | 9945.89 | 5 | 2 | 4кв. 2009
3 | ТОВ «Кримжитлокомплекс» м. Сімферополь, вул. Р.Люксембург,17, к.10 | м. Феодосія, смт. Орджонікідзе, вул. Нахімова, 2Б | Прив | 20 | 1589.3 | 2006 | 8453.61 | 2716.42 | 5737.19 | 7 | 782.35 | 60 | 2 | 4кв. 2008
0 | Вінницька область |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Волинська область: |  |  | 457 | 29196 | 8025 | 121954.98 | 83528 | 38326.98 | 96 | 6100.8
1 | УКБ Луцької міської ради, 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19 | ІІ черга ж/б на вул. Кравчука, 4-6 м. Луцьк | Прив | 96 | 6703 | 2006 | 17051 | 14661 | 2390 | 16 | 1068 | 86 | 2 | 2010
2 | УКБ Луцької міської ради, 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19 | ІІІ черга ж/б на вул. Кравчука, 7-10 м.Луцьк | Прив | 151 | 7779 | 2006 | 25424 | 12775 | 12649 | 30 | 1455.8 | 50.3 | 2 | 2010
3 | ЗАТ "Західпрпомбуд, м.Луцьк, вул.Мамсурова,8А | 180-квартирний житловий будинок по вул.Липинського, 4 м.Луцьк | Прив | 180 | 12640 | 2006 | 60600 | 44000 | 16500 | 50 | 3577 | 76 | 1 | 2011
4 | Департамент ЖКГ та будывництва ОДА | ІІ черга 60-кварт. житл.буд. по вул.Ватутина, 70Б м.Ковель | Ком | 30 | 2074 | 2007 | 18879.98 | 12092 | 6787.98 |  |  | 35 | 1 | 2012
2 | Дніпропетровська область |  |  | 255 | 21193 |  | 10557 | 7957 | 2600 | 44 | 2217
1 | ТОВ НВО "Продіс", м.Дніпропетровськ, вул.Верхня, 7 тел. 7263272 | Житловий будинок на вул.Можайського 2а (І секція) м Павлоград | Прив | 44 | 2217 | 1992 | 10557 | 7957 | 2600 | 44 | 2217 | 87 | 2 | 1994
2 | ТОВ "Правільна компанія" | 20-ти поверховий житловий комплекс бульвар Слави-вул. Новорічна в ж/ м Перемоги-4 | Прив | Кількість квартир (шт.) 4: 211; Загальна площа (кв.м.) 5: 18976; Загальна площа (кв.м.) 6: 2008; Загальна площа (кв.м.) 12: 40; Загальна площа (кв.м.) 13: 2; Загальна площа (кв.м.) 14: 2013
3 | Донецька область |  |  | 396 | 31562 |  | 417193.89 | 310937.027 | 84742.857 | 138 | 5859.41
1 | Замовник - ТОВ "ДонбассЖилСтрой", 83001, м.Донецьк, вул.Челюскінцев, 69А | Житловий комплекс Привокзальний (5 житлових будинків) , м.Донецьк, вул. Артема, Київський район | Прив | 248 | 20315 | липень 2007 | 336681.99 | 259245.127 | 77436.857 | 68 | 5859.41 | 77 | 2 | грудень 2010
2 | ЗАТ "Українська будівельна компанія" | 10-ти поверховий 108 квартирний житловий будинок по вул. Батищева, 4а, МР "Шахтарський" | Прив | Кількість квартир (шт.) 4: 108; Загальна площа (кв.м.) 5: 8337; Загальна площа (кв.м.) 6: 2004; Загальна площа (кв.м.) 7: 71713; Загальна площа (кв.м.) 8: 50199; Кількість квартир (шт.) 10: 70
3 | Відділ капітального будівництва Сніжнянської міської ради | Житловий будинок, вул. Петровського,24, м.Амвросіївка | Ком | 40 | 2910 | 1991 | 8798.9 | 1492.9 | 7306 | 0 | 0 | 50 | 2 | 2013
3 | Житомирська область |  |  | 244 | 22274 | 6007 | 103380 | 46207 | 57173 | 25 | 1565
1 | ТОВ "Олвіта Буд", Житомирський р-н, с.Оліївка, вул.Садова,11 | ж/б на вул.Ватутіна, 5 у м.Житомирі | Прив | 96 | 12500 | 2007 | 56000 | 25000 | 31000 |  |  | 52 | 2 | 2009
2 | ДП "Укрвійськбуд" Міноборони України | ж/б на проспекті Миру,36 у м.Житомирі | Держ | 108 | 6848 | 2006 | 28070 | 7397 | 20673 |  |  | 30 | 2 | 2008
3 | ТОВ "БК КиївєврокредитБуд" м.Житомир, вул.Бальзаківська,4/108 | ж/б на вул.Грушевського, 108-а у м.Коростені | Прив | 40 | 2926 | 1994 | 19310 | 13810 | 5500 | 25 | 1565 | 70 | 2 | 1996
0 | Закарпатська область |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Запорізька область |  |  | 772 | 114730 |  | 529323 | 205291 | 324032 | 360 | 47940
1 | ТОВ "Константа" | Житловий будинок по вул.Грязнова,3-Б (7 блоків) в м.Запоріжжі | Прив | 337 | 52500 | 2006 | 232800 | 33425 | 199375 | 108 | 16378 | 20 | 2 | 2009
2 | ЗАТ "Інкомпані" передоно ОЖБК Космос-сіті" | Житловий будинок по вул.Радгоспна, 26-а в м.Запоріжжі після реконструкції гуртожитку (1 поверх - офісні приміщення) | Прив | 68 | 6000 | 2005 | 11500 | 10118 | 1382 | 0 | 0 | 85 | 2 | 2009
3 | ТОВ "Александрівська будкорпорація" | Житловий будинок по вул.Історічна/Алмазна 73А/25 м.Запоріжжі | Прив | 40 | 2437 | 2008 | 13969 | 3491 | 10478 | 17 | 1048 | 30 | 2
4 | ТОВ "Константа" | Житловий омплекс по вул.Бородинська-Зіркова в м.Запоріжжі (1 секція 17 поверх., 2 секції 16 поверх.) | Прив | 255 | 47321 | 2006 | 221204 | 110899 | 110305 | 235 | 30514 | 70 | 1 | 2009
5 | ДП "Укрконверсбуд" | 168 -кв житловий будинок, м.Мелітополь, пр.50 - річчя Перемоги, 15 ( 4-ий та 5-ий під’їзди) | Держ | 72 | 6472 | 1998 | 49850 | 47358 | 2492 | 0 | 0 | 95 | 2 | 2005
2 | Івано-франківська область |  |  | Кількість квартир (шт.) 4: 57; Загальна площа (кв.м.) 7: 20147.7; Загальна площа (кв.м.) 8: 11452; Загальна площа (кв.м.) 9: 8695.7; Кількість квартир (шт.) 10: 29; Загальна площа (кв.м.) 11: 2288
1 | ПП Фолюшевська І.Б. вул.Гаркуші,29 .Івано-Франківськ | Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Гаркуші,33 м.Івано-Франківськ | Прив | 30 | 2397 | 2007 | 9827.7 | 3932 | 5895.7 | 18 | 1438 | 10 | 2 | 2009
2 | ВАТ «Прикарпатагробуд» вул. Національної Гвардії, м. Івано-Франківськ | Будівництво багатоквартирного житлового будинку, вул. Грабарська,14 м. Івано-Франківськ | Прив | 27 | 1978.8 | 2005 | 10320 | 7520 | 2800 | 11 | 850 | 40 | 2 | 2010
6 | Київська область |  |  | 1651 | 247515 | 12038 | 1069635 | 443470 | 670181 | 450 | 42000
1 | ТОВ "Системабуд" м. Бориспіль вул. Завокзальна, | Житловий будинок м. Бориспіль вул. Дзержинського,14 | Прив | 315 | 94360 | 2007 | 384000 | 34000 | 350000 |  | 7000 | 45 | 2 | 2010
2 | ТОВ "БК Цитадель", м. Київ, б-р Лесі Українки | Житловий будинок м. Бориспіль вул. Дзержинського | Прив | 300 | 47746 | 2006 | 171000 | 40000 | 131000 |  | 10000 | 25 | 2 | 2009
3 | ТОВ «Агробуд-переробка -ЛТД» | Житловий будинок м. Бориспіль вул. Київський Шлях,95 | Прив | 450 | 68350 | 2005 | 380000 | 250000 | 130000 | 100 | 25000 | 50 | 2 | 2012
4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Екобуд» 09100 м Біла Церква вул. Молодіжна, 25 тел. 04563-71054 | 95 кв. житловий будинок вул.Семашка ( I черга) | Прив | Кількість квартир (шт.) 4: 95; Загальна площа (кв.м.) 5: 6000; Загальна площа (кв.м.) 6: 2007; Загальна площа (кв.м.) 7: 86000; Загальна площа (кв.м.) 8: 26000; Загальна площа (кв.м.) 12: 40
5 | ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна компанія" | ЖК "Нектарний", Житловий будинок з вбудованими офісними приміщеннями в м. Обухів, по вул. Київській, 174-а | Прив | 371 | 24189 | 2006 |  | 74016 | 30000 | 270 |  | 85 | 2
6 | ТОВ "Екобуд" | Житловий будинок. Києво-Святошинський р-н, с.Петрівське, вул.Красного Пахаря, 2в, будинок№3 | Прив | 120 | 6870 | 2007 | 48635 | 19454 | 29181 | 80 |  | 40 | 2
1 | Кіровоградська область |  |  | 85 | 4477.4 |  | 10985 | 0 | 10985 | 85 | 4477.4
1 | ФОП Гупанов С.В., Полтавська область, м.Кременчук | Реконструкція 5-поверхової цегляної будівлі під багато-квартирний житловий будинок по вул.Пархоменка, 47-а в м.Олександрія | Прив | 85 | 4477.4 | 2009 | 10985 |  | 10985 | 85 | 4477.4 | 71 | 2 | 2011
8 | Луганська область |  |  | 392 | 25120.99 |  | 132517.3 | 97126.51 | 35390.79 | 109 | 6637.3
1 | Управління з питань будiвництва Луганськоi мicькоi ради м.Луганськ кв.Димитрова30, тел. 61-76-36 | Житловий будинок № 8 за адресою: м. Луганськ, містечко "Гостра Могила" | Комун | 6 | 839.4 | 2007 | 4179.93 | 3594.74 | 585.19 | 3 | 417.3 | 48 | 2 | 2008
2 | Управління з питань будiвництва Луганськоi мicькоi ради м.Луганськ кв.Димитрова30, тел. 61-76-36 | Житловий будинок № 16 за адресою: м. Луганськ, містечко "Гостра Могила" | Комун | 24 | 1786.2 | 2007 | 5684.13 | 2094.13 | 3590 | 3 | 223 | 52 | 2 | 2011
3 | Управління житлового будівництва Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" 04070, вул.Спаська, 6 б, Подільський р-н. м.Київ 8-044-496-66-69 | Багатосекційний дев'ятиповерховий житловий будинок за адресою: м.Луганськ, містечко "Гостра Могила", секція А, Б, В буд. № 186 | Прив | 126 | 7989.39 | 2007 | 40987.24 | 32266.64 | 8720.6 | 5 | 317 | 60 | 2 | 2011
4 | ПП "Рінна" , м. Луганськ 099 043 74 78 | 5-ти поверховий 25-ти квартирний житловий будинок по вул 50 - річчя Оборони Луганська, 121 | Прив | 25 | 1550 | 2008 | 7870 | 3543 | 4327 | 23 | 1426 | 75 | 2 | 2011
5 | ЖБК "Горизонт" м. Красний Луч, тел. 050-422-97-29 | 9-ти поверховий житловий будинок, № 1а, МР-4, м.Красний Луч | Прив | 36 | 1870 | 1996 | 17200 | 10300 | 6900 | 0 | 0 | 50 | 2
6 | ВАТ "Первомайське шахто-будівельне управління", м. Первомайськ, тел. 06455 44148 | 75-ти квартирний житловий будинок(1секція 15 квартир) №54 по вул. Леніна, м. Первомайськ | Прив | 75 | 5500 | 1993 | 24950 | 22954 | 1996 | 15 | 1100 | 72 | 2
7 | ЖБК "Індустрія-2", м. Старобільськ, тел. 06461-31255 | 70-ти кв. житловий будинок ЖБК "Індустрія-2" кв.Південний №5 у м. Старобільську (1 черга) | Прив | 70 | 3772 | 1991 | 23856 | 17654 | 6202 | 50 | 2539 | 74 | 2
8 | ТОВ "Перевальська будівельна індустріальна компанія", м. Перевальськ, вул Ленина, 56, тел. 066 881 36 48 | Житловий будинок, м. Перевальськ, вул Тухачевського, 4 | Прив | 30 | 1814 | 1994 | 7790 | 4720 | 3070 | 10 | 615 | 60 | 2
7 | Львівська область |  |  | 383 | 23151.8 |  | 90265.6 | 26434.91 | 76691.62 | 176 | 10226.1
1 | ТзОВ "Обрій", 79044, м. Львів, вул. Художня, 4/66 | Будівництво двох блок секцій ,чотирьох поверхового в тому числі з мансардою житлового будинку на вул. Огієнка, 5-7, м.Винники | Прив | 32 | 2546.8 | 2007 | 13520 | 6760 | 6760 | 20 | 1600 | 50 | 2 | 2014
2 | ПП Будівельна фірма «Квартал Плюс» 79495, м.Винники, вул.Шевченка, 1Д, тел. 794955 | Будівництво 42-квартирного ж/б, вул.Винна Гора, м.Львів-Винники | Прив | 42 | 2605 | 2008 | 15000 | 8400 | 6600 |  |  | 97 | 1 | 2014
3 | ДП «Львівський облавтодор», 79053,м.Львів, вул.В.Великого, 54, тел.240-97-36 | 12-квартирний житловий будинок в м.Сколе, вул.Шевченка, 28 | Комун | 12 | 856 | 1989 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2014
4 | Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету, 80745, с.Новоселище, вул.Шевченка, 4, тел.0265-59-431 | Перепланування 2-гуртожитків №4,7 під житлові квартири у с. Новоселище Золочівського району | Держ | 33 | 2858 | 1987 | 2578.6 | 1109.8 | 1468.8 | 0 | 0 | 95 | 1 | 2014
5 | Великолюбінська селищна рада, 81556, смт.Великий Любінь, тел.0231-24-136 | Житловий будинок в смт Великий Любінь, вул.Січ.Стрільців, 10 Городоцького району | Комун | 16 | 940 | 1991 | 1500 | 1455 | 120 | 0 | 0 | 96 | 1 | 2014
6 | Західне управління капітального будівництва МО України, 79005, м.Львів, вул.Івана Франка, 61, тел.032-244-41-18 | Будівництво 64-квартирного 4-поверхового житлового будинку № 6 в/ч "Липники" Пустомитівського району | Держ | 64 | 3554 | 2008 | 13361 | 3274.88 | 10086.12 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2014
7 | ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, 79013, м.Львів, вул.Степана Бандери, 1, тел.258-66-18 | Будівництво 9-поверхового 5-секційного багатоквартирного ж/б на вул.Величковського, 61, 62 в м.Львові | Держ | 184 | 9792 | 2008 | 44306 | 5435.23 | 50156.7 | 156 | 8626.1 | 8 | 2 | 2014
0 | Миколаївська область
16 | Одеська область |  |  | 7409 | 458477.72 |  | 3190156.9 | 1195800.7 | 1978266.3 | 643 | 114438.25
1 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А ТОВ "Альянс Жилстрой" | Житловий будинок № 1, 16 поверховий 1 секційний на 107 кв. з магазином "Промтовари" в мкр. III-4-1 ж / р Котовського мiста Одеси | Комун | 107 | 4590 | 2006 | 30740 | 13066 | 17674 |  | 273 | 83 | 2 | 2014
2 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А ТОВ "Альянс Жилстрой" | Житловий будинок № 1 - А, 16 поверховий 1 секційний на 112 кв. в мкр. III-4-1 ж / р Котовського | Комун | 112 | 4810 | 2008 | 30486 | 12412 | 18074 | 1 | 43 | 83 | 2 | 2014
3 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А ТОВ "Альянс-Жилстрой" | Житловий будинок № 36, 16 поверховий 1 секцційний з вбудованим магазином змішаної торгівлі на 1 поверсі з інженерними мережами в мкр. Південний "Д" у м. Одесі | Комун | 139 | 6735 | 2007 | 16920 | 12383 | 4537 | 3 | 592 | 35 | 2 | 2015
4 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А ТОВ "Альянс-Жилстрой" | ж/б № 18 мкр. ІІІ-4-2 ж\р Котовського | Комун | 200 | 8396.54 | 2005 | 43115 | 15927 | 27188 | 1 | 55.77 | 92 | 2 | 2014
5 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А ТОВ "Альянс-Жилстрой" | ж/б № 27 мкр. ІІІ-4-2 ж\р Котовського | Комун | 112 | 4870 | 2007 | 24235 | 9566 | 14669 | 7 | 292.6 | 80 | 1 | 2014
6 | ТОВ "Альянс-Жилстрой" | Група житлових будинків за адресою: м.одсеа, вул. Головківська, 5-7 | Прив | 312 | 13212.5 | 2006 | 93924 | 80324 | 13600 | 66 | 2911.1 | 5 | 2 | 2010
7 | УКБ Одеської міської ради, м.Одеса, вул.Комітетська, 10-А | Будівництво громадсько-житлового комплексу "Золоте руно" за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога ріг вул. Маліновського | Комун | 412 | 97797.3 | 2005 | 450000 | 25500 | 424500 |  | 67094.49 | 5 | 2 | -
8 | ТОВ "Добробут", м.Одеса, вул.Фонтанська дорога, 51 | 15-20-поверховий ж/к, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 118а | Прив | 979 | 9926 | 2008 | 750000 | 74000 | 676000 | 325 | 23426 | 10 | 1 | 2014
9 | ТОВ "ФФС", м.Одеса, вул.Жуковського,31 | Житловий будинок,м. Одеса, вул.Генуезька, 1 | Прив | 516 | 47127 | 2009 | 174862 | 165362 | 9500 |  |  | 22 | 1 | 2015
10 | ПП ТД "Каштан", м.Одеса, вул.Пушкінська 33, кв. 65 | Багатоповерховий житловий комплекс з офісними приміщеннями та підземним паркінгом, м.Одеса, вул. Березова, ділянка, 2 | Прив | 686 | 46708 | 2011 | 373664 |  | 355850 |  |  | 14 | 1 | 2015
11 | ТОВ "Стройтехснаб", м.Одеса, вул.Ген.Вишневського,13/1 | 5-ти секційний 20-24 поверховий житловий будинок на 486 квартир з вбудовано-прибудованими приміщеннями, буд. № 7-11 в 13 мкр. м. Іллічівська Одеської обл. (вул. Карла Маркса,4) | Прив | 486 | 34565 | 2004 | 233461 | 178461 | 55000 | 84 | 6904.69 | 86 | 1 | 2014
12 | МЖК "Аркада",Одеська обл., Комінтернівський р-н, с.Красносьолка, вул.Сонячна,17 | 10-ти поверховий житловий будинок, м.Одеса, вул.Бочарова, 45 | Прив | 78 | 2756 | 2008 | 35016.4 |  | 31770.5 | 10 | 534 | 9 | 2 | 2014
13 | ТДВ "Одеський ремонтно-монтажний комбінат" | Комплекс житлових будинків по вул.Пішонівська, 20-28, сп.Ковалевського, 5-5а (будинок №02) | Прив | 96 | 5841 | 2004 | 20700 | 18600 | 8000 |  |  | 90 | 1 | 2013
| ТДВ "Одеський ремонтно-монтажний комбінат" | Комплекс житлових будинків по вул.Пішонівська, 20-28, сп.Ковалевського, 5-5а (будинок №03) | Прив | 96 | 6935 | 2004 | 26550 | 10620 | 15000 |  |  | 40 | 1 | 2014
| ТДВ "Одеський ремонтно-монтажний комбінат" | Комплекс житлових будинків по вул.Пішонівська, 20-28, сп.Ковалевського, 5-5а (будинок №09) | Прив | 96 | 6935 | 2004 | 26550 | 10620 | 15930 |  |  | 40 | 1 | 2014
| ТДВ "Одеський ремонтно-монтажний комбінат" | Комплекс житлових будинків по вул.Пішонівська, 20-28, сп.Ковалевського, 5-5а (будинок №10) | Прив | 96 | 5841 | 2004 | 20700 | 18600 | 2100 | 90 | 8604 | 90 | 1 | 2013
14 | ТОВ "Чорноморь'є плюс" | Комплекс житлових будинків, смт. Хлібодарьське, Біляївського району (буд.№5) | Прив | 80 | 5600 | 2006 | 28560 | 8568 | 19992 | 20 | 1440 | 30 | 2 | -
| ТОВ "Чорноморь'є плюс" | Комплекс житлових будинків, смт. Хлібодарьське, Біляївського району (буд.№6) | Прив | 100 | 4505 | 2012 | 18020 | 9883 | 8137 | 12 | 729 | 71 | 1 | 2014
| ТОВ "Чорноморь'є плюс" | Комплекс житлових будинків, смт. Хлібодарьське, Біляївського району (буд.№7) | Прив | 150 | 7521 | 2012 | 30084 | 15995 | 14089 | 4 | 332 | 80 | 1 | 2014
| ТОВ "Чорноморь'є плюс" | Комплекс житлових будинків, смт. Хлібодарьське, Біляївського району (буд.№8) | Прив | 100 | 4505 | 2012 | 18020 | 3429 | 14591 | 20 | 1206.6 | 36 | 1 | 2015
15 | ППФ "Ассоль" | 16-ти поверховий житловий будинок, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 8 | Прив | 462 | 34210 | 2009 | 174000 | 113100 | 60900 |  |  | 65 | 1 | 2011
16 | ПП "Перспекрива Ріелтор", м.Одеса, вул.Приморська 49/1 каб. 214 | Багатоповерховий житловий комплекс із вбудовано-прибудованими об'єктами суспільного призначення, м.Одеса, вул. Ген.Плієва, 1 | Прив | 1994 | 95091.38 | 2007 | 570549.5 | 399384.7 | 171164.8 |  |  | 35 | 1 | 2014
1 | Полтавська область |  |  | 106 | 5812 |  | 25113 | 5389 | 19724 | 26 | 1845
1 | Корпорація „Полтавабуд-інвест”, м.Полтава, вул. Кагамлика, 35-в | м. Полтава, будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями по бульвару Боровиковського, 11 | Прив | 106 | 5812 | 2007 | 25113 | 5389 | 19724 | 26 | 1845 | 22 | 2 | 2009
2 | Рівненська область |  |  | 322 | 19032 |  | 101380.7 | 53065 | 48315.7 | 221 | 20426
1 | Концерн "Східно-Європейський будівельний альянс", 33028, м.Рівне, вул.Ст. Бандери,41 | Житловий будинок №1 на розі вулиць Соборної-Корольова у м.Рівне (житловий комплекс "Золота підкова") | Прив | 202 | 12179 | 2006 | 63912 | 25912 | 38000 | 149 | 15925 | 56 | 1 | 2009
2 | Замовник-ТзОВ "Рівненський молодіжний жилий комплекс", 3023, м.Рівне, вул. Клима Савура, 14 | Житловий будинок № 4 у складі І-го пускового комплексу ІІ-ї черги будівництва мікрорайону МЖК по вул. Гагаріна в м.Рівне | Прив | 120 | 6853 | 2007 | 37468.7 | 27153 | 10315.7 | 72 | 4501 | 76 | 1 | 2009
1 | Сумська область |  | 1 | Загальна площа (кв.м.) 7: 16816; Загальна площа (кв.м.) 8: 9438; Загальна площа (кв.м.) 9: 7377; Кількість квартир (шт.) 10: 11; Загальна площа (кв.м.) 11: 911
1 | ТОВ "Номак-Інвест" місто Суми, вул Троїцька, 21 | місто Суми, вул. Інтернаціоналістів, 35, блок "В" | Прив | 40 | 3080 | 2007 | 16816 | 9438 | 7377 | 11 | 911 | 22 | 1 | IV квартал 2009
8 | Тернопільська область |  |  | 1539 | 112625 |  | 319997 | 52931 | 267066 | 450 | 33700
1 | ПП «ТФ «Будівельник», м.Тернопіль, вул.Миру, 3а | Будівництво 18-квартирної житлової секції з вбудованими стоянками для автомобілів приблокованої до новозбудованої групи блокованих житлових будинків по вул.Корольова, 10а в м.Тернополі | Прив | 20 | 1369 | 2008 | 6430 | 4500 | 1930 | 0 | 0 | 80 | 1 | 2010
2 | ПП «ТФ «Будівельник», м.Тернопіль, вул.Миру, 3а | Багатоквартирний житловий будинок по вул.Білецькій, 29,30,31 в м.Тернополі | Прив | 65 | 5120 | 2010 | 24790 | 2690 | 22100 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2011
3 | ПП «ТФ «Будівельник», м.Тернопіль, вул.Миру, 3а | Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул.Я.Головацького, 1 в м.Тернополі | Прив | 191 | 12090 | 2007 | 11500 | 5740 | 5760 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2009
4 | ПП «ТФ «Будівельник», м.Тернопіль, вул.Миру, 3а | Два багатоквартирний житловий будинок по вул.Львівській, 22 та 24 в м.Тернополі | Прив | 114 | 9283 | 2010 | 41770 | 1670 | 40100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2011
5 | ТОВ «Сервер», м.Тернопіль | Багатоквартирний житловий будинок по вул.Зеленій в с.Петриків Тернопільського району | Прив | 171 | 13500 | 2008 | 62532 | 13600 | 48932 | 100 | 9500 | 8 | 2 | 2010
6 | ПП «Гео-2004», м.Тернопіль | Група багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по проспекту С.Бандери, 83 (блок А, блок Б, блок В) в м.Тернополі | Прив | 335 | 26434 | 2010 | 101920 | 14620 | 87300 | 200 | 16000 | 55 | 2 | 2011
7 | ТОВ «БудоваЗахід» | Багатоквартирний житловий будинок по вул.Корольова, 3 (блоки Б,В,Г) на території Байківської сільської ради Тернопільського району | Прив | 216 | 13248 | 2009 | 61364 | 920 | 60444 | 150 | 8200 | 5 | 2 | 2011
8 | ТзОВ "СПМК-520" | Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул.Галицькій, 7 в м.Тернополі | Прив | 42 | 3400 | 2007 | 9691 | 9191 | 500 | 0 | 0 | 90 | 2 | 2008
1 | Харківська область |  |  | 171 | 15423.8 |  | 69186.1 | 58186.1 | 11000 | 26 | 2000
1 | ТОВ "Моноліт"Будівельний альянс" 61052, м. Харків, пров. Мало-Панасівський, 4/7 | Багатоповерховий житловий будинок з вбудовано-прбудованими приміщеннями торгівельно-побутового та офісного призначення м. Харків, просп. Л.Свободи ріг просп. Перемоги | Прив | 171 | 15423.8 | 2005 | 69186.1 | 58186.1 | 11000 | 26 | 2000 | 85 | 1 | 2011
0 | Херсонська область
7 | Хмельницька область |  |  | 578 | 34702 | 14055 | 141554 | 31333 | 108902 | 378 | 24590.7
1 | ДП "Хмельницька обласна служба єдиного замовника" | Житловий будинок, вул.Гастелло, 15 (3 черга) м.Хмельницький | держ | 72 | 4305 | 2008 | 20299 | 3500 | 16500 | 52 | 3640 | 10 | 2
2 | КП «Хмельницькбудзамовник» | житловий будинок на 172 кв.(I черга будівництва – 90 кв.), вул. Лісогринівецька, 4/1. м.Хмельницьки | прив | 90 | 6225 | 2008 | 21520 | 16300 | 4300 | 8 | 450.7 | 85 | 2
3 | ПВП "Добробут-СП" | Житловий будинок, вул.Курчатова, 6/2А (2-а черга) м.Хмельницьки | прив | 30 | 1820 | 2007 | 8750 | 2300 | 6350 | 0 | 0 | 80 | 2
4 | ПП "Проспектбуд" | Житловий будинок, вул.Подільська, 10/1 м.Хмельницьки | прив | 130 | 5770 | 2008 | 23211 | 2523 | 20688 | 110 | 7150 | 8 | 2
5 | ЖБК "Барвінок 58" | Житловий будинок, вул.Вокзальна, 56 м.Хмельницьки | прив | 53 | 3720 | 2008 | 16740 | 2090 | 14650 | 36 | 2520 | 21 | 2
6 | ПП "Проспектбуд" | Житловий будинок, м. Кам'янець-Подільський, вул. Нігинське шосе,61 | прив | 107 | 7480 | 2008 | 34034 | 2650 | 31384 | 86 | 6010 | 18 | 2
7 | ТОВ "Гарант Альфа ДМГ" | 9-ти поверховий 96-ти квартирний житловий будинок по вул. Попова, 26 в м. Старокостянтинові | прив | 96 | 5382 | 2008 | 17000 | 1970 | 15030 | 86 | 4820 | 20 | 2
1 | Черкаська область |  |  | 176 | 10260 |  | 49300 | 21200 | 28100 | 0 | 0
1 | ЗАТ "Канівбуд" | Житловий будинок по вул. Шевченка 41 | Прив | 176 | 10260 | 1990 | 49300 | 21200 | 28100 |  |  | 43 | 2 | Інформація відсутня
1 | Чернівецька область |  |  | 50 | 4375.35 |  | 16000 | 14450 | 350 | 2 | 160
1 | ПП "Володимир-Буд", Кіцманський р-н, с. Стрілецький Кут, вул. Шевченка, 4А | Будівництво 50-ти квартирного житлового будинку по вул. Чаплигіна, 53, м. Сторожинець | Прив | 50 | 4375.35 | 2006 | 16000 | 14450 | 350 | 2 | 160 | 96 | 1 | 2010
0 | Чернігівська область |  |  | Кількість квартир (шт.) 4: 0; Загальна площа (кв.м.) 5: 0; Загальна площа (кв.м.) 7: 0; Загальна площа (кв.м.) 8: 0; Загальна площа (кв.м.) 9: 0
42 | місто Київ |  | 42 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
| Державна |  | 8 | Кількість квартир (шт.) 4: 4213; Загальна площа (кв.м.) 5: 490183; Загальна площа (кв.м.) 7: 3494860; Загальна площа (кв.м.) 8: 1739784; Загальна площа (кв.м.) 9: 1755073
|  | Комунальна | 2 | Кількість квартир (шт.) 4: 856; Загальна площа (кв.м.) 5: 103064; Загальна площа (кв.м.) 7: 721448; Загальна площа (кв.м.) 8: 154914; Загальна площа (кв.м.) 9: 566539
|  | Приватна | 32 | Кількість квартир (шт.) 4: #VALUE!; Загальна площа (кв.м.) 5: #VALUE!; Загальна площа (кв.м.) 7: #VALUE!; Загальна площа (кв.м.) 8: #VALUE!; Загальна площа (кв.м.) 9: #VALUE!
1 | ТОВ "Житловик" | проспект Науки, 66-70 | приватна | 327 | 30400 | 05.2006 | 243200 | 77624 | 165576 |  |  | 25 | 2 | 09.2009
2 | ТОВ "Київська нерухомість" | будівництво офісно-житлового будинку з паркінгом на вул. Горького 83 | приватна | 181 | 15400 | 2007 | 107800 | 1078 | 106722 |  |  | 1 | 2 | 2009
3 | КНУ ім. Т. Г. Шевченка | проспект Глушкова, 6, будинок 1 | державна | 1250 | 220856 | 05.2006 | 1545992 | 1159494 | 386498 |  |  | 75 | 2
4 | ВАТ "Київський механічний завод іграшок ім.М.Ватутіна" | Житловий комплекс вул.Боженка, 75-77 | приватна | 290 | 39483.4 | 2006 | 160935 | 90124.5 | 70810.5 |  |  | 56 | 2
5 | ТОВ "Реле-Інвест" | Житловий будинок вул.Горького, 54 | приватна | 455 | 55024 | 2007 | 385168 |  | 385168 |  |  | 1 | 2
6 | Генеральна прокуратура України | ж/к на перетині вул. Горького та Володимиро-Волинської | державна | 300 | 23953 | 200 | 167671 | 10060 | 157610 |  |  | 6 | 2
7 | ДП "КДЗ"Буревісник" ТОВ "Градострой" | вул. Здолбунівська, 13 | державна | 440 | 32495 | 2006 | 227465 | 193345 | 34119 |  |  | 85 | 1
8 | ЗАТ «Укрінвест спецбуд» | Житловий будинок на вул. Драгоманова 35/55 | приватна | 290 | 25500 | 1993 | 178500 | 0 | 178500 |  |  | 0 | 2
9 | ТОВ "Фіаніт" | будівництво житлових будинків на тер. 20-го мкрн. | приватна | 380 | 64434 | 2004 | 451038 | 45100 | 405937 |  |  | 10 | 2
10 | ГУ ВВ МВС України | Троєщина, 2-й мкрн., будинки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | державна | 860 | 74703 | 01.1992 | 586500 | 202800 | 383700 |  |  | 40 | 2
11 | Підприємство з іноземними інвестиціями "Міханіки України" | Житловий комплекс з торговельними приміщеннями та підземними паркінгами на перетині вул. Генерала Жмаченка та Дарницького бульвару | приватна | 174 | 22748 | 2005 | 221754 | 157445.34 | 64308.66 |  |  | 71 | 1
12 | ТОВ "ЮГА Групп" | Прибудова будинку з вбудованими офісними приміщеннями, магазином непродовольчих товарів на першому поверсі та підземним паркінгом до реконструйованого будинку по вул. Будівельників, 30 | приватна | 81 | 6447.87 | 2008 | 52915.16 | 10053 | 42861 |  |  | 19 | 2
13 | Корпорація "Укрреставрація" | Житловий будинок з підземним паркінгом по просп. Юрія Гагаріна, 15-а | приватна | 90 | 6581.7 | 2007 | 46074 | 1153 | 44920 |  |  | 2.5 | 2
14 | ТОВ "ФСВ" | житловий будинок на вул. Юності | приватна | 52 | 3377 | 2012 | 23644 |  | 23644 |  |  | 0 | 2
15 | ТОВ "Аквапарк" | житлово-готельний комплекс зі розваж. Парком "Аквапарк" по вул. Ю. Шумського | приватна | Кількість квартир (шт.) 4: 494; Загальна площа (кв.м.) 5: 47494; Загальна площа (кв.м.) 6: 322458; Загальна площа (кв.м.) 9: 322458; Загальна площа (кв.м.) 12: 0; Загальна площа (кв.м.) 13: 2
16 | ПрАТ "Київміськбуд-1" | Житловий будинок, м.Київ, пров.Макіївський,4 | приватна | 80 | 7122 | 2008 | 49854 | 42375 | 7478 |  |  | 85 | 2
17 | ТОВ "БК"Кроун" ТОВ "Інжбудсервіс" | проспект Оболонський, 30 | приватна | 84 | 8772 | 2004 | 61404 | 46053 | 15351 |  |  | 75 | 1
18 | ГО "Кредитна спілка військовослужбовців України" | вул. П. Дегтяренка, 22 | приватна | 355 | 68478 | 2005 | 479346 | 95870 | 383476 |  |  | 20 | 2
19 | ДУС | Житловий будинок з вбудова-прибудованими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Старонаводницькій, 2-20 (ділянка 14) | державна | 680 | 59000 | 2004 | 413000 | 103250 | 309750 |  |  | 25 | 2
20 | ТОВ "Сантанна" | Житловий будинок з підземним паркінгом по вул. Драгомірова, 4-Б | приватна | 430 | 36304 | 2005 | 254128 | 152476 | 101651 |  |  | 60 | 2
21 | ТОВ "Ковчег" | житловий комплекс на розі Червоноармійська,93 та вул. Предславенської,22 | приватна | 282 | 24000 | 2006 | 168000 | 43680 | 124320 |  |  | 26 | 2
22 | ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" | ж/к середньої поверховості по вул. Вільшанської, 2-6 | приватна | 810 | 65000 | 2008 | 455000 | 45500 | 409500 |  |  | 10 | 2
23 | ТОВ "Пателі Лізинг" | житлово-офісний комплекс з вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом вул. Нижній Вал, 27-29 | приватна | 142 | 28065.2 | 2010 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 2
24 | ТОВ “Алекс Буд” | Житловий будинок з прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом просп. Правди, 80-82 | приватна | 145 | 11400 | 2005 | 79800 | 71820 | 7980 |  |  | 90 | 1
25 | ТОВ "БК"Кроун" | на перетині проспектів Правди та Радянської України | приватна | 204 | 16374 | 2008 | 114618 | 22925 | 91692 |  |  | 20 | 2 | 2010
26 | ДП "Житлоінбуд" Управління державної охорони | проспект Перемоги, 115-А | державна | 340 | 27401 | 2005 | 191807 | 61378 | 130428 |  |  | 32 | 2 | 2010
27 | ТОВ "Київвисотбуд" передано для добудови КП "Житлоінвестбуд-УКБ" | житлові будинки по вул. Сімї Сосніних, 4-А | комунальна | 386 | 65298 | 03.2004 | 457086 | 141696 | 315389 |  |  | 31 | 2
28 | ЗАТ МЖК "Академмістечко" | пл. Святошинська, 1-Г | приватна | 170 | 16982 | 03.2002 | 118874 | 83211 | 35662 |  |  | 70 | 2
29 | СП ТОВ українсько-в'єтнамське"КОМ'ЮН-ТРЕЙД" передано для добудови КП "Спецжитлофонд" | Житловй комплекс на вул.Строкача Тимофія,9 | комунальна | 470 | 37766 | 2008 | 264362 | 13218 | 251150 |  |  | 5 | 2
30 | ТОВ "Будсервіс-5" | Житловий будинок №1 на вул. Ушакова,1 | приватна | 250 | 20000 | 2005 | 140000 | 14000 | 126000 |  |  | 10 | 2
31 | Апарта РНБО України | житловий будинок по вул. Якуба Коласа, 2-Б | державна | 165 | 13510 | 2012 | 94570 | 9457 | 85113 |  |  | 10 | 2
32 | ВАТ "АК"Київреконструкція" | вул. Борщагівська, 182-В | приватна | 280 | 29453 | 2005 | 206171 | 175245 | 30925 |  |  | 85 | 2
33 | ТОВ "ЛОТОС ЛТД" | Ж/б на вул.Артема, 52А-52Д | приватна | 22 | 1443 | 2007 | 10101 | 3030 | 7070 |  |  | 30
34 | ТОВ "ГІПЕК" | вул. Б. Хмельницького, 58 | приватна | 115 | 11000 | 1999 | 77000 | 57750 | 19250 |  |  | 75 | 2 | 2010
35 | ТОВ "Спецбудресурс" | вул. Нагірна, 16/18 | приватна | Кількість квартир (шт.) 4: 240; Загальна площа (кв.м.) 5: 19277; Загальна площа (кв.м.) 6: 134939; Загальна площа (кв.м.) 9: 134939; Загальна площа (кв.м.) 12: 0; Загальна площа (кв.м.) 13: 2
36 | ВАТ Київський завод "АНАЛІТПРИЛАД" | Ж/Б на пр-ті Перемоги, 26 | приватна | 143 | 11440 | 2006 | 80080 | 64064 | 16016 |  |  | 80 | 1
37 | ТОВ "Марс" | будівництво житлового будинку по вул. Мілютенка, 29А | приватна | 118 | 9500 | 2005 | 66500 |  | 66500 |  |  | 0 | 2
38 | ТОВ ""НСЛ" | будівництво житлового будинку по вул. Березняківській, 4А | приватна | 121 | 9700 | 2005 | 67900 |  | 67900 |  |  | 0 | 2
39 | ТОВ "Сантанна" | житловий будинок з підземним паркуінгом на вул. Коперника, 25 | приватна | 246 | 19724 | 2007 | 138071 |  | 138071 |  |  | 0 | 2
40 | ЦТ УКБ МО України | ж/к з вбудов. приміщеннями на ткриторії військового містечка № 138 | державна | 178 | 38265 | 2011 | 267855 |  | 267855 |  |  | 0 | 2
41 | ТОВ „Алімпекс-Мертінгер” | Ж/б з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом, вул.Теліги О., 25 | приватна | 156 | 14600 | 2008 | 102200 | 20440 | 81760 |  |  | 20 | 2
6 | місто Севастополь |  |  | 420 | 34127.76 |  | 167938.8 | 119907 | 48031.8 | 44 | 3183.453
1 | УКБ Севастопольської міської державної адміністрації, вул. Леніна, 2 в м. Севастополь | Будівництво житлового будинку корпус 6 і 7 в VII черзі VI мікрорайону проспект Жовтневої Революції | Комун | 96 | 5649.66 | 2005 рік | 28248.3 | 22559 | 5689.3 | 5 | 282.483 | 80 | 1 | 4 кв. 2012 року
2 | СПД Гордійчук Р.А., вул. Степаняна, 11, кв. 82 в м. Севастополь | Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Д.Ульянова, 11-а | Прив | 16 | 1657 | 2010 рік | 8285 | 7457 | 828 | 1 | 82.85 | 90 | 1 | 3 кв. 2012 року
3 | УКБ Севастопольської міської державної адміністрації, вул. Леніна, 2 в м. Севастополь | Будівництво 16-ти поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями, корпус 7 (1, 2 черга будівництва), мікрорайон «Омега-2А» | Комун | 120 | 12540 | 2006 рік | 60000 | 48000 | 12000 | 9 | 738.9 | 80 | 1 | 3 кв. 2012 року
4 | ТОВ «БК Кримзалізобетон», вул. Москальова, 1 в м. Сімферополь | Будівництво 9-ти поверхового житлового будинку з мансардним поверхом і вбудованими приміщеннями продуктового магазину по проспекту Генерала Острякова, 3 | Прив | 64 | 4548 | 2011 рік | 22740 | 17055 | 5685 | 6 | 454.8 | 75 | 1 | 4 кв. 2012 року
5 | МПП «Морський клуб», вул.. Гоголя, 35-а в м. Севастополь | Житловий будинок 2-га черга будівництва по вул. Суворова, 22-а | Прив | 16 | 2148 | 2005 рік | 10740 | 9666 | 1074 | 1 | 107.4 | 80 | 1 | 3 кв. 2012 року
6 | УКБ Севастопольської міської державної адміністрації, вул. Леніна, 2 в м. Севастополь | Будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями мікрорайону «Омега-2А», перша черга будівництва ПК-1, корпус 13 | Комун | 108 | 7585.1 | 2005 рік | 37925.5 | 15170 | 22755.5 | 22 | 1517.02 | 40 | 2 | 1 кв. 2013 року